## Sheet1
风险编号 | 风险识别 |  |  |  | 风险评估 |  |  | 风险监控与应对
| 风险名称 | 风险描述 | 风险类别 | 风险来源 | 发生可能性 | 影响程度 | 风险等级 | 监控措施 | 应对策略 | 责任人
1 | 模型过拟合 | 模型在训练数据上表现过好，但在未见过的数据上表现差 | 技术风险 | 模型训练过程 | 高 | 高 | 高 | 定期评估模型在验证集上的表现 | 使用正则化技术、数据增强等减少过拟合 | 开发者
2 | 模型不稳定性 | 模型在不同时间或不同数据批次上的表现差异较大 | 技术风险 | 模型运行过程 | 中 | 高 | 中高 | 监控模型在不同批次数据上的表现 | 确保训练过程的一致性，使用稳定的优化算法 | 开发者
3 | 数据隐私泄露 | 模型可能泄露训练数据的隐私信息 | 法律风险 | 数据处理过程 | 低 | 高 | 中 | 对数据进行匿名化处理，使用差分隐私技术 | 加强数据隐私保护，遵守相关法律法规 | 数据处理人员
4 | 对抗性攻击 | 攻击者通过精心构造的输入来欺骗模型，使其做出错误的预测 | 安全风险 | 模型应用环境 | 中 | 中 | 中 | 定期进行对抗性测试 | 使用对抗性训练技术提高模型鲁棒性 | 开发者
5 | 数据分布偏移 | 实际应用中的数据分布与训练数据分布存在差异 | 技术风险 | 数据采集与预处理 | 高 | 中 | 中高 | 监控数据分布的变化，使用领域自适应技术 | 减小数据分布差异，提高模型泛化能力 | 开发者
6 | 实时检测性能不足 | 由于计算资源或模型复杂度的限制，可能无法实现实时检测 | 性能风险 | 模型部署与运行 | 高 | 低 | 中 | 监控模型运行时的计算资源和响应时间 | 优化模型结构，使用更高效的计算硬件 | 开发者
7 | 多模态融合困难 | 不同模态的数据融合可能面临技术挑战 | 技术风险 | 多模态数据处理 | 中 | 中 | 中 | 研究多模态融合算法，加强不同模态数据之间的联系 | 提高多模态数据融合的效果 | 开发者
8 | 用户反馈机制不完善 | 用户反馈的收集和处理可能面临数据稀疏、噪音大等问题 | 运营风险 | 用户反馈系统 | 低 | 中 | 低中 | 设计合理的用户反馈界面和流程，使用机器学习技术处理用户反馈 | 完善用户反馈机制，提高用户满意度 | 项目经理